## Weekly Tasks
Week | Assignee | Title | Detail
1 | Hil (Lead) | Setup project + storage layer | Tạo skeleton thư mục, storage.py (SQLite: bảng jobs/cvs/match_results).
1 | Hải | Đọc CV ra text | Hàm extract_text từ PDF (pdfplumber) và Word (python-docx).
1 | Bá | Công thức rule-based % match | Implement skill 50% + kinh nghiệm 50% trong rule_based_scorer.py.
1 | Dũng | Setup Streamlit multipage | Tạo app.py (Home) + 3 trang (Upload CV, Tạo Job, Kết quả ứng viên) dạng khung sườn.
1 | Thương | Gom CV/JD mẫu | Thu thập 15-20 CV + vài JD thật để dùng xuyên suốt dự án.
2 | Hil (Lead) | CRUD Job/CV qua storage | Hoàn chỉnh add_job, add_cv, list_jobs, list_cvs trong storage.py.
2 | Hải | Trích skill + kinh nghiệm | skill_extractor + regex kinh nghiệm, nối vào trang Upload CV.
2 | Bá | Gọi thử Gemini API | Setup API key, gửi prompt mẫu, parse JSON response cơ bản.
2 | Dũng | Trang Upload CV + Tạo Job hoạt động thật | Form nhập liệu, file_uploader, lưu qua storage, hiển thị bảng danh sách.
2 | Thương | Test luồng upload thủ công | Chạy thử upload->parse, ghi nhận lỗi báo Hải/Hil.
3 | Hil + Bá | Luồng chạy match hoàn chỉnh | Nối rule_based_scorer -> llm_recommender -> save_match_result; hoàn chỉnh prompt + recommendation + câu hỏi PV.
3 | Dũng | Trang Kết quả ứng viên | Nút 'Chạy match', bảng % match, expander chi tiết pros/cons/recommend/câu hỏi PV.
3 | Hải | Xử lý CV lỗi format | Đảm bảo không crash khi CV không đọc được/không detect skill.
3 | Thương | Chuẩn bị CV demo + hỗ trợ debug | Bổ sung CV đa dạng, phụ giúp role đang chậm tiến độ.
4 | Cả nhóm | Test end-to-end thủ công & fix bug | Chạy full luồng Tạo Job -> Upload CV -> Chạy match -> Xem kết quả, sửa lỗi tích hợp.
4 | Dũng | Polish UI cơ bản | Spinner, thông báo lỗi/thành công, sidebar gọn gàng - không cần làm đẹp sâu.
4 | Thương | Báo cáo + chuẩn bị demo | Tổng hợp kiến trúc, kết quả, đóng góp từng người để nộp/demo.