## Tien do du an
Week | Người làm (tự điền) | Title | Detail | Status
Tuần 1
| Hil (Lead) | Setup project + storage layer | Tạo skeleton thư mục, storage.py (SQLite: bảng jobs/cvs/match_results). | Xong
|  | Đọc CV ra text | Hàm extract_text từ PDF (pdfplumber) và Word (python-docx). | Xong
|  | Công thức rule-based % match | Implement skill 50% + kinh nghiệm 50% trong rule_based_scorer.py. | Xong
|  | Setup Streamlit multipage | app.py (Home) + 3 trang (Upload CV, Tạo Job, Kết quả ứng viên). | Xong
|  | Gom CV/JD mẫu | Thu thập 15-20 CV + vài JD thật để dùng xuyên suốt dự án. | Chưa làm
Tuần 2
| Hil (Lead) | CRUD Job/CV qua storage | add_job, add_cv, list_jobs, list_cvs trong storage.py. | Xong
|  | Trích skill + kinh nghiệm | skill_extractor + regex kinh nghiệm, nối vào trang Upload CV. | Xong (cần mở rộng SKILL_KEYWORDS)
|  | Gọi thử Gemini API | Setup API key, gửi prompt mẫu, parse JSON response. | Xong
|  | Trang Upload CV + Tạo Job hoạt động thật | Form nhập liệu, file_uploader, lưu qua storage, bảng danh sách. | Xong
|  | Test luồng upload thủ công | Chạy thử upload->parse, ghi nhận lỗi báo Hải/Hil. | Chưa làm
Tuần 3
| Hil + Bá | Luồng chạy match hoàn chỉnh | rule_based_scorer -> llm_recommender -> save_match_result; prompt + recommendation + câu hỏi PV. | Xong
|  | Trang Kết quả ứng viên | Nút 'Chạy match', bảng % match, expander chi tiết. | Xong
|  | Xử lý CV lỗi format | Không crash khi CV không đọc được/không detect skill. | Chưa làm
|  | Chuẩn bị CV demo + hỗ trợ debug | Bổ sung CV đa dạng, phụ giúp role đang chậm tiến độ. | Chưa làm
Tuần 4
|  | Test end-to-end thủ công & fix bug | Tạo Job -> Upload CV -> Chạy match -> Xem kết quả. | Đang làm
|  | Polish UI cơ bản | Spinner, thông báo lỗi/thành công, sidebar gọn gàng. | Chưa làm
|  | Báo cáo + chuẩn bị demo | Tổng hợp kiến trúc, kết quả, đóng góp từng người. | Chưa làm
Phát sinh
| Hil (Lead) | Fix môi trường Windows | venv activation PowerShell, lỗi build pandas==2.2.2 (bỏ pin version). | Xong
| Hil (Lead) | Cập nhật model Gemini deprecated | gemini-1.5-flash (404) -> gemini-2.0-flash. | Xong
| Hil (Lead) | Xử lý lỗi quota/API Gemini | Bắt exception, fallback về rule-based score thay vì crash app. | Xong
| Hil (Lead) | Bảo mật API key | Phát hiện key bị lộ trong chat, hướng dẫn revoke + tạo key mới. | Xong
Tiến độ: 14/21 task xong (67%)